## Hoja1
SUBESTACIONES SEGUIMIENTO
SUB-Proyecto | Centro de costo | Codigo del documento | Documento | Responsable | Cargo | Fecha y hora de incio | Fecha y hora de Fin | Horas | Observaciones
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 |  |  | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-25 12:00 | 4.5
| EDM 23136-101 | NATURGY | NATURGY | ELKIN DAVID GUTIERREZ CAMPO | BIM |  |  | 0
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-PRE-ME- 00001 | PRESUPUESTO COMPONENTE ELECTROMECÁNICO | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-25 14:50 | 7.3333 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-M3D-OC-40000 | CANALIZACIONES | RENY TATIANA OLARTE LOBO | MODELADOR OC | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-25 18:00 | 10.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00007 | CIMENTACION REACTOR | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-25 12:35 | 5.0833 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00008 | CIMENTACION ESTRUCTURA SOPORTE DE CABLES REACTOR | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-05-25 12:35 | 2026-05-25 15:20 | 2.75 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-MC-ME-40005 | MEMORIA SERVICIO AUXILIARES | LUIS EDUARDO VEGA ARIZA | INGENIERO ME | 2026-05-25 14:00 | 2026-05-25 14:50 | 0.83333 | ATENCION DE INCIDENCIAS DEL 5 MAYO 2026
TURBACO AFINIA | AFN24102-100 |  |  | ALEX SANTIAGO RODRIGUEZ | MODELADOR OC | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-27 18:00 | 58.5 | ATENCION A COMENTARIOS GENERALES
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-M3D-ME-40000 | SOPORTE DE CABLES Y BANDEJAS | LUIS FERNANDO ZABALETA GONZALEZ | MODELADOR ME | 2026-05-22 07:30 | 2026-05-22 13:30 | 6 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-M3D-ME-30000 | MODELO GENERAL | LUIS FERNANDO ZABALETA GONZALEZ | MODELADOR ME | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-25 18:00 | 10.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-M3D-ME-30000 | MODELO GENERAL | LUIS FERNANDO ZABALETA GONZALEZ | MODELADOR ME | 2026-05-26 07:30 | 2026-05-26 18:00 | 10.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
LAT 230 SANTIAGO | EDM 23136-101 | LAT-SGO2-ISES-NEW-PL-OC-00001 | PLANO TOPOGRAFICO | ALEJANDRO DAZA BERNAL | MODELADOR OC | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-25 18:00 | 10.5 | ATENCION A COMENTARIOS
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-ET-ME-10009 | ET UCI - FE UCI | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-25 15:08 | 2026-05-25 18:00 | 2.8667 | ATENCION A COMENTARIOS
SE SAN FRANCISCO | EDM 23136-101 | SE-MC2SFC-ISES-NEW-M3D-ME-30000 | MODELO GENERAL- BASICA | CRISTIAN DAVID FABREGAS BLANCO | MODELADOR ME | 2026-05-21 07:30 | 2026-05-21 18:00 | 10.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00001 | MODELO GENERAL | CRISTIAN DAVID FABREGAS BLANCO | MODELADOR ME | 2026-05-22 07:30 | 2026-05-22 13:30 | 6 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE SAN FRANCISCO | EDM 23136-101 | SE-MC2SFC-ISES-NEW-M3D-ME-30000 | MODELO GENERAL- BASICA | CRISTIAN DAVID FABREGAS BLANCO | MODELADOR ME | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-25 13:00 | 5.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00001 | MODELO GENERAL | CRISTIAN DAVID FABREGAS BLANCO | MODELADOR ME | 2026-05-25 13:00 | 2026-05-25 18:00 | 5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-ET-ME-10009 | ET UCI - FE UCI | LUIS EDUARDO VEGA ARIZA | INGENIERO ME | 2026-05-25 14:50 | 2026-05-25 15:15 | 0.41667 | REVISION DE DOCUMENTOS
TURBACO AFINIA | AFN24102-100 | SE-SIE-ME-PL-501 | CORTES DE BANDEJAS SIERRA FLOR | EDUARDO GUZMAN SANCHEZ | MODELADOR ME | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-25 18:00 | 10.5 | ADICION DE CORTES NUEVOS A PLANO DE CORTES DE BANDEJAS
LAT 230 SANTIAGO | AFN24102-100 | SE-PUL-ME-PL-309 | ATENCION DE COMENTARIOS P LIBERTADOR | EDUARDO GUZMAN SANCHEZ | MODELADOR ME | 2026-05-26 07:30 | 2026-05-28 18:00 | 58.5 | ATENCION DE COMENTARIOS GENERALES.
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00000 | CÁMARAS - LÍNEAS - CAD - TOPOGRAFIA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-25 10:54 | 2026-05-25 11:30 | 0.6 | AJUSTE DE PLANIMETRIA CAD
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00006 | TUBERIA EXISTENTE | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-25 09:25 | 1.9167 | AJUSTE IFC PARA RVT
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-20000 | MODELO GENERAL PLANTA PERFIL | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-25 11:00 | 2026-05-25 11:40 | 0.66667 | PLANIMETRIA
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-20001 | MODELO GENERAL PLANTA PERFIL TRAMO 1-2 | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-25 16:15 | 2026-05-25 18:00 | 1.75 | PLANIMETRIA
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00007 | PERFILES | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-25 10:44 | 2026-05-25 16:15 | 5.5167 | AJUSTE DE PLANIMETRIA CAD
SAN JUAN DE ARAMA AFINIA LAT | AFN24102-101 | LAT-SJGR-ISES-NEW-PL-ME-20004 | Plano de AutoCAD | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-25 17:00 | 9.5 | ATENCION DE AUTOCAD
LAT PANAMA III | EDM 23136-101 | LAT-SJGR-ISES-NEW-PL-ME-20005 | MODELO GENERAL | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-05-26 07:30 | 2026-05-26 17:00 | 9.5 | EJECUCION DE PLANOS
SAN JUAN DE ARAMA AFINIA LAT | AFN24102-101 | LAT-SJGR-ISES-NEW-PL-ME-20004 | Plano de AutoCAD | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-05-27 07:30 | 2026-05-27 18:00 | 10.5 | ATENCION DE AUTOCAD
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHORTR2-ISES-NEW-PL-M3D-ME-20000 | MODELO GENERAL | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-05-28 07:30 | 2026-05-28 17:00 | 9.5 | ATENCION A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHORTR2-ISES-NEW-PL-M3D-ME-20000 | MODELO GENERAL | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-05-29 07:30 | 2026-05-29 13:30 | 6 | ATENCION A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHORTR2-ISES-NEW-PL-M3D-ME-20000 | MODELO GENERAL | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-06-01 07:30 | 2026-06-01 17:00 | 9.5 | ATENCION A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHORTR2-ISES-NEW-PL-M3D-ME-20000 | MODELO GENERAL | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-06-02 07:30 | 2026-06-02 17:00 | 9.5 | ATENCION A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHORTR2-ISES-NEW-PL-M3D-ME-20000 | MODELO GENERAL | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-06-03 07:30 | 2026-06-03 17:00 | 9.5 | ATENCION A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHORTR2-ISES-NEW-PL-M3D-ME-20000 | MODELO GENERAL | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-06-04 07:30 | 2026-06-04 17:00 | 9.5 | ATENCION A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHORTR2-ISES-NEW-PL-M3D-ME-20000 | MODELO GENERAL | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-06-05 07:30 | 2026-06-05 13:30 | 6 | ATENCION A COMENTARIOS
SAN JUAN DE ARAMA AFINIA LAT | AFN24102-101 | LAT-SJGR-ISES-NEW-PL-ME-20004 | Plano de AutoCAD | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-06-09 07:30 | 2026-06-09 17:00 | 9.5 | ATENCION DE AUTOCAD
SAN JUAN DE ARAMA AFINIA LAT | AFN24102-101 | LAT-SJGR-ISES-NEW-PL-ME-20004 | Plano de AutoCAD | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-06-10 07:30 | 2026-06-10 17:00 | 9.5 | ATENCION DE AUTOCAD
SAN JUAN DE ARAMA AFINIA LAT | AFN24102-101 | LAT-SJGR-ISES-NEW-PL-ME-20004 | Plano de AutoCAD | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-06-11 07:30 | 2026-06-11 17:00 | 9.5 | ATENCION DE AUTOCAD
SAN JUAN DE ARAMA AFINIA LAT | AFN24102-101 | LAT-SJGR-ISES-NEW-PL-ME-20004 | Plano de AutoCAD | ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME | 2026-06-12 07:30 | 2026-06-12 13:30 | 6 | ATENCION DE AUTOCAD
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00004 | CANALIZACIONES | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-05-25 15:20 | 2026-05-27 18:00 | 50.6667 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00003 | DRENAJE | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-05-28 07:30 | 2026-05-28 13:00 | 5.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SIERRA FLOR AFINIA | AFN24102-100 | SE-SIE-ME-PL-506 | CORTES RUTA DE CABLES DE POTENCIA | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-25 18:00 | 10.5 | ADICION DE CORTES NUEVOS A PLANO DE RUTA DE CABLES
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-10000 | MODELO GENERAL | CAMILO GALVEZ OSORIO | MODELADOR OC | 2026-05-25 07:30 | 2026-05-25 18:00 | 10.5 | APOYO PARA AJUSTE DE INFORMACION EN BASE A COMENTARIOS
TURBACO AFINIA | EDM 23136-101 | SE-TUR-OC-PL-007-1 | Plano de Demoliciones | LEO TEKKEN GONCALVES | MODELADOR OC | 2026-05-25 14:00 | 2026-05-26 14:00 | 24
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-ET-ME-10000 | ET MONTAJE ELECTROMECANICO | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-26 07:50 | 2026-05-26 09:00 | 1.1667 | ATENCION A COMENTARIOS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-ET-ME-00009 | ET TRANSFORMADOR DE POTENCIA | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-05-26 09:50 | 2026-05-26 10:20 | 0.5 | ATENCION A INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-ET-ME-00019 | ET TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-05-26 10:40 | 2026-05-26 11:45 | 1.0833 | ATENCION A INCIDENCIAS
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-ET-ME-10009 | ET ARMARIO UCI | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-05-26 12:30 | 2026-05-26 12:50 | 0.33333 | ATENCION A COMENTARIOS
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-MC-ME-40004 | MC CABLES AISLADOS MT | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-26 12:00 | 2026-05-26 12:50 | 0.83333 | ATENCION A COMENTARIOS
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-MC-ME-40008 | MC MALLA PUESTA A TIERRA | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-26 14:00 | 2026-05-26 15:00 | 1 | ATENCION A INCIDENCIAS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00000 | CÁMARAS - LÍNEAS - CAD - TOPOGRAFIA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-26 15:50 | 2026-05-26 17:00 | 1.1667 | AJUSTE PLANIMETRIA CAD PARA MODELOS 20001 A 20005
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00001 | LÍNEA PROYECTADA SE TORNO - CG2 | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:36 | 7.6 | MODELADO Y AJUSTE DE TUBERIA PHD
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00002 | LÍNEA PROYECTADA CG2 - CG3 | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-26 07:30 | 2026-05-26 10:17 | 2.7833 | MODELADO Y AJUSTE DE TUBERIA PHD
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-20001 | MODELO GENERAL PLANTA PERFIL TRAMO 1-2 | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-26 14:52 | 2026-05-26 18:10 | 3.3 | PLANIMETRIA
BERRUGAS AFINIA | EDM 23136-101 | SE-BER-OC-PL-017 | Sistema de red de incendios caseta | LEO TEKKEN GONCALVES | MODELADOR OC | 2026-05-26 14:00 | 2026-05-26 16:30 | 2.5
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-ET-ME-10008 | ET DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-26 15:18 | 2026-05-26 18:00 | 2.7
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-ET-ME-10001 | ET DE SHELTER O METAL CLAD | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-05-26 02:10 | 2026-05-26 17:40 | 15.5 | ATENCION A COMENTARIOS
TURBACO AFINIA | AFN24102-100 | SE-SIE-ME-PL-506 | CORTES RUTA DE CABLES DE POTENCIA | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-05-26 07:30 | 2026-05-26 18:00 | 10.5 | ATENCION A COMENTARIOS
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-MC-ME-40006 | MC INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-27 07:30 | 2026-05-27 10:30 | 3
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-M3D-OC-40000 | CANALIZACIONES | RENY TATIANA OLARTE LOBO | MODELADOR OC | 2026-05-26 07:30 | 2026-05-26 10:00 | 2.5
SE ALMIRANTE II | EDM 23136-101 | SE-ALM2-ISES-NEW-M3D-OC-20000 | PLANOS DE BOMBEROS | RENY TATIANA OLARTE LOBO | MODELADOR OC | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 12:30 | 2.5
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-M3D-OC-40000 | CANALIZACIONES | RENY TATIANA OLARTE LOBO | MODELADOR OC | 2026-05-26 12:30 | 2026-05-26 12:30 | 0
SE ALMIRANTE II | EDM 23136-101 | SE-ALM2-ISES-NEW-M3D-OC-20000 | PLANOS DE BOMBEROS | RENY TATIANA OLARTE LOBO | MODELADOR OC | 2026-05-27 07:30 | 2026-05-27 12:30 | 5
SE SANTIAGO II | EDM 23136-101 | SE-SGO2-ISES-NEW-ET-ME-10003 | ET CELDAS 34,5 | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-05-27 09:00 |  | -1108065
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-ET-ME-10001 | ET DE SHELTER O METAL CLAD | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-05-27 11:08 | 2026-05-27 11:52 | 0.73333
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-MC-ME-40005 | MC SERVICIOS AUXILIARES | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-27 11:00 | 2026-05-27 11:58 | 0.96667
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-ET-ME-10008 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUMINISTRO DE ARMARIO DE RECTIFICADOR Y BANCO DE BATERÍAS | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-05-27 12:00 | 2026-05-27 12:20 | 0.33333
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-MC-ME-40004 | MC CABLES AISLADOS MT | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-27 12:00 | 2026-05-27 12:35 | 0.58333
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-ET-ME-10002 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CELDAS | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-05-27 12:30 | 2026-05-27 12:58 | 0.46667
TURBACO AFINIA | AFN24102-100 | SE-SIE-ME-PL-506 | CORTES RUTA DE CABLES DE POTENCIA | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-05-27 07:30 | 2026-05-27 18:00 | 10.5 | ATENCION A COMENTARIOS
BERRUGAS AFINIA | EDM 23136-101 | SE-BER-OC-ID-PL-018 | Sistema de red de incendios caseta | LEO TEKKEN GONCALVES | MODELADOR OC | 2026-05-27 07:30 | 2026-05-27 18:00 | 10.5
SE SAN FRANCISCO | EDM 23136-101 | SE-MC2SFC-ISES-NEW-ET-ME-10010 | ET ARMAROS DE SERVICIOS AUXILIARES | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-27 12:35 | 2026-05-27 18:00 | 5.4167
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00000 | CÁMARAS - LÍNEAS - CAD - TOPOGRAFIA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-27 11:20 | 2026-05-27 17:30 | 6.1667 | AJUSTE PLANIMETRIA CAD PARA MODELOS 20001 A 20005
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00002 | LÍNEA PROYECTADA CG2 - CG3 | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-27 14:53 | 2026-05-27 18:15 | 3.3667 | MODELADO Y AJUSTE DE TUBERIA PHD
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00006 | TUBERIA EXISTENTE | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-27 07:30 | 2026-05-27 09:30 | 2 | AJUSTE IFC TUBERIA EXISTENTE
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00007 | PERFILES | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-27 08:46 | 2026-05-27 15:54 | 7.1333 | CONFIGURACIÓN DE LINEATURA DE CAD PARA REVIT
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-20001 | MODELO GENERAL PLANTA PERFIL TRAMO 1-2 | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-27 12:25 | 2026-05-27 17:21 | 4.9333 | MODELADO Y AJUSTE DE TUBERIA PHD
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-ET-ME-00010 | ET DE CELDAS 115 kV | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-28 07:30 | 2026-05-28 10:00 | 2.5
PUERTO LIBERTADOR AFINIA | EDM 23136-101 |  | Atencion de comentario | LEO TEKKEN GONCALVES | MODELADOR OC | 2026-05-28 07:30 |  | -1108087.5
SE ALMIRANTE II | EDM 23136-101 | SE-ALM2-ISES-NEW-M3D-OC-20000 | PLANOS DE BOMBEROS | RENY TATIANA OLARTE LOBO | MODELADOR OC | 2026-05-28 07:30 | 2026-05-28 18:00 | 10.5
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-ET-ME-00027 | ET DE SECCIONADOR 34,5 KV | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-05-28 14:00 | 2026-05-28 15:00 | 1
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-FE-ME-00018 | FE DE SECCIONADOR 34,5 KV | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-05-28 15:00 | 2026-05-28 15:15 | 0.25
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-ET-ME-00023 | ET ARMARIO UCI | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-28 15:00 | 2026-05-28 18:00 | 3
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-ET-ME-00028 | ESPECIFICACIÓN TECNICA PLANTA ELECTRICA DE 150 kVA | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-05-28 15:20 | 2026-05-28 15:40 | 0.33333
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 |  |  |  | #N/A |  |  | 0
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00006 | EDIFICIO DE CONTROL | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-05-28 14:00 | 2026-05-28 18:00 | 4 | ATENCION DE INCIDENCIAS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00000 | CÁMARAS - LÍNEAS - CAD - TOPOGRAFIA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-28 17:16 | 2026-05-28 18:30 | 1.2333 | AJUSTE PLANIMETRIA CAD PARA MODELOS 20001 A 20005
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00003 | LÍNEA PROYECTADA CG3 - CE2 | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-28 07:30 | 2026-05-28 17:10 | 9.6667 | MODELADO Y AJUSTE DE TUBERIA PHD
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00006 | EDIFICIO DE CONTROL | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-05-29 07:30 | 2026-05-29 08:30 | 1 | ATENCION DE INCIDENCIAS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00000 | CÁMARAS - LÍNEAS - CAD - TOPOGRAFIA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-29 07:30 | 2026-05-29 11:49 | 4.3167 | AJUSTE PLANIMETRIA CAD PARA MODELOS 20001 A 20005
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00005 | LÍNEA PROYECTADA CE3 A SE CHORRERA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-05-29 13:14 | 2026-05-29 18:10 | 4.9333 | MODELADO Y AJUSTE DE TUBERIA PHD
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-FE-ME-00017 | FE ARMARIO UCI | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-28 15:00 | 2026-05-28 18:00 | 3
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00004 | CANALIZACIONES | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-05-29 08:30 | 2026-05-29 13:30 | 5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-ET-ME-00022 | ET - FE conductores subteraneos | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-05-29 07:30 | 2026-05-29 13:30 | 6
SIERRA FLOR AFINIA | EDM 23136-101 |  |  | ALEX SANTIAGO RODRIGUEZ | MODELADOR OC | 2026-05-28 07:30 | 2026-05-29 13:30 | 30 | ATENCION A COMENTARIOS GENERALES
SIERRA FLOR AFINIA | EDM 23136-101 |  |  | ALEX SANTIAGO RODRIGUEZ | MODELADOR OC | 2026-06-01 07:30 | 2026-06-03 18:00 | 58.5 | ATENCION A COMENTARIOS GENERALES
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-ET-ME-00016 | ET MONTAJE ELECTROMECANICO | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-06-01 07:30 | 2026-06-01 12:40 | 5.1667 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-FE-ME-00023 | FE DE AISLADORES | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-06-01 08:30 | 2026-06-01 08:59 | 0.48333 | ELABORACION DE FICHA TECNICA
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-CRO-ME-00001 | CRONOGRAFICO | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME | 2026-06-01 09:13 | 2026-06-01 09:58 | 0.75 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE ALMIRANTE II | EDM 23136-101 | SE-ALM2-ISES-NEW-ET-ME-10022 | ET ARMARIO RECTIFICADOR Y BANCO BATERIAS | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-06-01 12:41 | 2026-06-01 13:00 | 0.31667 | ATENCION A COMENTARIOS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00002 | Modelo general de bandejas portacables y rutas de cables | LUIS FERNANDO ZABALETA GONZALEZ | MODELADOR ME | 2026-06-01 07:30 | 2026-06-01 18:00 | 10.5 | MODELADO DUCTOS DE CONTROL Y FUERZA
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00004 | CANALIZACIONES | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-06-01 07:30 | 2026-06-01 13:00 | 5.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00001 | MODELO GENERAL ME | CRISTIAN DAVID FABREGAS BLANCO | MODELADOR ME | 2026-06-01 07:30 | 2026-06-01 13:00 | 5.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00001 | PLANOS DIAGRAMAS UNIFILARES | CRISTIAN DAVID FABREGAS BLANCO | MODELADOR ME | 2026-06-01 14:00 | 2026-06-01 18:00 | 4 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00003 | Modelo de sistemas SPT, APT Y EIE | LUIS FERNANDO ZABALETA GONZALEZ | MODELADOR ME | 2026-06-01 13:30 | 2026-06-01 18:00 | 4.5
SE ALMIRANTE II | EDM 23136-101 | SE-ALM2-ISES-NEW-ET-ME-10022 | ET ARMARIO RECTIFICADOR Y BANCO BATERIAS | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-06-01 14:00 | 2026-06-01 18:00 | 4 | ATENCION A COMENTARIOS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00004 | CANALIZACIONES | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-06-01 14:00 | 2026-06-01 18:00 | 4 | ATENCION DE INCIDENCIAS
| EDM 23136-101 |  | PLANO DETALLES CONTRA PRESENTACION | LEO TEKKEN GONCALVES | MODELADOR OC | 2026-06-01 14:30 | 2026-06-01 18:00 | 3.5
PUERTO LIBERTADOR AFINIA | EDM 23136-101 |  | Actualizacion de plantas | LEO TEKKEN GONCALVES | MODELADOR OC | 2026-06-01 07:30 | 2026-06-01 14:00 | 6.5
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00000 | CÁMRAS - LÍNEAS - CAD - TOPOGRAFIA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-01 07:30 | 2026-06-01 09:30 | 2 | AJUSTE PLANIMETRIA CAD PARA MODELOS 20001 A 20005
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00006 | TUBERIA EXISTENTE | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-01 10:53 | 2026-06-01 13:16 | 2.3833 | AJUSTE IFC TUBERIA EXISTENTE
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00007 | PERFILES | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-01 16:44 | 2026-06-01 18:30 | 1.7667 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-20000 | MODELO GENERAL PLANTA PERFIL | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-01 09:11 | 2026-06-01 13:32 | 4.35 | PLANIMETRIA - ATENCIÓN A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-20002 | MODELO GENERAL PLANTA PERFIL TRAMO 3 - 4 | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-01 16:15 | 2026-06-01 17:43 | 1.4667 | PLANIMETRIA - ATENCIÓN A COMENTARIOS
SE SAN FRANCISCO | EDM 23136-101 | SE-MC2SFC-ISES-NEW-PL-OC-10001 | PLANO TOPOGRAFIA | ALEJANDRO DAZA BERNAL | MODELADOR OC | 2026-06-02 07:30 | 2026-06-05 18:00 | 82.5 | COMENTARIOS GENERALES
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00004 | CANALIZACIONES | RENY TATIANA OLARTE LOBO | MODELADOR OC | 2026-06-01 07:30 | 2026-06-05 18:00 | 106.5 | COMENTARIOS GENERALES
SE METALCLAD LOCERIA | EDM 23136-101 | SE-MC3LOC-ISES-AMP-M3D-OC-40000 | CANALIZACIONES | RENY TATIANA OLARTE LOBO | MODELADOR OC | 2026-06-02 07:30 |  | -1108207.5 | COMENTARIOS GENERALES
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00000 | CÁMARAS - LÍNEAS - CAD- TOPOGRAFIA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-02 07:30 | 2026-06-02 18:15 | 10.75 | MODELOS M3D CÁMARAS - CAD
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00006 | TUBERIA EXISTENTE | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-02 10:53 | 2026-06-02 13:16 | 2.3833 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-20002 | MODELO GENERAL PLANTA PERFIL TRAMO 1 - 2 | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-02 08:42 | 2026-06-02 15:50 | 7.1333 | PLANIMETRIA - ATENCIÓN A COMENTARIOS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-ET-ME-00016 | ET MONTAJE ELECTROMECANICO | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-06-02 07:30 | 2026-06-02 13:00 | 5.5 | ATENCION A COMENTARIOS
PUERTO LIBERTADOR AFINIA | EDM 23136-101 |  | PLANOS REVISION | LEO TEKKEN GONCALVES | MODELADOR OC | 2026-06-02 07:30 | 2026-06-02 17:00 | 9.5
SIERRA FLOR AFINIA | EDM 23136-101 |  | PLANOS REVISION | LEO TEKKEN GONCALVES | MODELADOR OC | 2026-06-03 07:30 | 2026-06-03 13:00 | 5.5
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-CC-ME-00001 | CONDICIONES DE CONTRATACION DE MONTAJE ELECTROMECANICO | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-06-03 07:30 | 2026-06-03 13:00 | 5.5
SE SAN FRANCISCO | EDM 23136-101 | SE-MC2SFC-ISES-NEW-INF-ME-00001 | CRITERIOS DE DISEÑO ELECTROMECANICO | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-06-03 14:00 | 2026-06-03 18:00 | 4
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00000 | CÁMARAS - LÍNEAS - CAD - TOPOGRAFIA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-03 07:30 | 2026-06-03 13:49 | 6.3167 | PLANIMETRIA DEMOLICIONES - REPOSICIÓN
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-30000 | PLANO GENERAL DEMOLICIONES - REPOSICIÓN | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-03 14:30 | 2026-06-03 18:24 | 3.9 | MODELO M3D - ATENCIÓN A COMENTARIOS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00004 | CANALIZACIONES | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-06-02 07:30 | 2026-06-02 18:00 | 10.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00004 | CANALIZACIONES | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-06-03 07:30 | 2026-06-03 18:00 | 10.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00004 | CANALIZACIONES | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-06-04 07:30 | 2026-06-04 18:00 | 10.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT CHORRERA | MD3 TRAYECTORIA GENERAL | CAMILO GALVEZ OSORIO | MODELADOR OC | 2026-06-01 07:30 | 2026-06-01 18:00 | 10.5 | COMENTARIOS GENERALES
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT CHORRERA | MD3 TRAYECTORIA GENERAL | CAMILO GALVEZ OSORIO | MODELADOR OC | 2026-06-02 07:30 | 2026-06-02 18:00 | 10.5 | COMENTARIOS GENERALES
LAT JUSTO AROSEMENA | EDM 23136-101 | LAT JUSTO AROSEMENA | PLANO GEORRADAR | CAMILO GALVEZ OSORIO | MODELADOR OC | 2026-06-03 07:30 | 2026-06-03 18:00 | 10.5 | INCIDENCIAS
LAT JUSTO AROSEMENA | EDM 23136-101 | LAT JUSTO AROSEMENA | PLANO GEORRADAR | CAMILO GALVEZ OSORIO | MODELADOR OC | 2026-06-04 07:30 | 2026-06-04 18:00 | 10.5 | INCIDENCIAS
LAT JUSTO AROSEMENA | EDM 23136-101 | LAT JUSTO AROSEMENA | PLANO GEORRADAR | CAMILO GALVEZ OSORIO | MODELADOR OC | 2026-06-05 07:30 | 2026-06-05 13:30 | 6 | INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00001 | MODELO GENERAL | LUIS FERNANDO ZABALETA GONZALEZ | MODELADOR ME | 2026-06-02 07:30 | 2026-06-02 18:00 | 9.5 | INCIDENCIAS
SE SAN FRANCISCO | EDM 23136-101 | SE-MC2SFC-ISES-NEW-MC-ME-40003 | SELECCIÓN DE DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-06-04 07:30 | 2026-06-04 18:00 | 9.5
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00001 | MODELO GENERAL | LUIS FERNANDO ZABALETA GONZALEZ | MODELADOR ME | 2026-06-03 07:30 | 2026-06-03 18:00 | 9.5
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00002 | MODELO GENERAL BANDEJAS | LUIS FERNANDO ZABALETA GONZALEZ | MODELADOR ME | 2026-06-04 07:30 | 2026-06-04 18:00 | 9.5
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00000 | CÁMARAS - LÍNEAS - CAD - TOPOGRAFIA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-04 07:30 | 2026-06-04 16:21 | 8.85 | MODELO M3D - ATENCIÓN A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-30000 | PLANO GENERAL DEMOLICIONES - REPOSICIÓN | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-04 10:30 | 2026-06-04 19:14 | 8.7333 | PLANIMETRIA DEMOLICIONES - REPOSICIÓN
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-30000 | PLANO GENERAL DEMOLICIONES - REPOSICIÓN | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-05 07:30 | 2026-06-05 13:30 | 6 | PLANIMETRIA DEMOLICIONES - REPOSICIÓN
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00003 | MODELO SPT, APT.ILU | LUIS FERNANDO ZABALETA GONZALEZ | MODELADOR ME | 2026-06-05 07:30 | 2026-06-05 13:30 | 7
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-MC2SFC-ISES-NEW-MC-ME-40003 | SELECCIÓN DE DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-06-05 07:30 | 2026-06-05 13:30 | 7 | COMENTARIOS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00001 | MODELO GENERAL | LUIS FERNANDO ZABALETA GONZALEZ | MODELADOR ME | 2026-06-09 07:30 | 2026-06-09 18:00 | 9.5 | MODELADO DE CAJA PUESTA A TIERRA DE TERMINALES
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00001 | MODELO GENERAL | CRISTIAN DAVID FABREGAS BLANCO | MODELADOR ME | 2026-06-02 07:30 | 2026-06-02 18:00 | 9.5 | CORRECCIÓN MODELADO CONECTORES
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00003 | MODELO SPT, APT.ILU | CRISTIAN DAVID FABREGAS BLANCO | MODELADOR ME | 2026-06-03 07:30 | 2026-06-03 18:00 | 9.5 | CORRECCIÓN MODELADO MALLA PAT
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00003 | MODELO SPT, APT.ILU | CRISTIAN DAVID FABREGAS BLANCO | MODELADOR ME | 2026-06-04 07:30 | 2026-06-04 18:00 | 9.5 | CORRECCIÓN PLANOS MALLA PAT
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00003 | MODELO SPT, APT.ILU | CRISTIAN DAVID FABREGAS BLANCO | MODELADOR ME | 2026-06-05 07:30 | 2026-06-05 18:00 | 9.5 | CORRECCIÓN PLANOS MALLA PAT
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-ME- 00003 | MODELO SPT, APT.ILU | CRISTIAN DAVID FABREGAS BLANCO | MODELADOR ME | 2026-06-09 07:30 | 2026-06-09 18:00 | 9.5 | CORRECCIÓN PLANOS MALLA PAT
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00000 | CÁMARAS - LÍNEAS - CAD - TOPOGRAFIA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-09 07:30 | 2026-06-09 12:25 | 4.9167 | MODELO M3D - ATENCIÓN A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-30000 | PLANO GENERAL DEMOLICIONES - REPOSICIÓN | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-09 08:17 | 2026-06-09 18:27 | 10.1667 | PLANIMETRIA DEMOLICONES - REPOSICIÓN
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-ET-ME-00010 | ET DE CELDAS 115 kV | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-06-09 14:00 | 2026-06-09 18:00 | 4
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-ET-ME-00010 | ET DE CELDAS 115 kV | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-06-10 07:30 | 2026-06-10 13:00 | 5.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00000 | CÁMARAS - LÍNEAS - CAD - TOPOGRAFIA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-10 11:40 | 2026-06-10 15:34 | 3.9 | MODELO M3D
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-20004 | MODELO GENERAL PLANTA PERFIL TRAMO 7 - 8 | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-10 07:30 | 2026-06-10 09:38 | 2.1333 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-20005 | MODELO GENERAL PLANTA PERFIL TRAMO 9 - 10 | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-10 09:38 | 2026-06-10 18:30 | 8.8667 | PLANIMETRIA
PUERTO LIBERTADOR AFINIA | EDM 23136-101 | PUERTO LIBERTADOR AFINIA | ATENCION A COMENTARIOS | LEO TEKKEN GONCALVES |  | 2026-06-09 07:30 | 2026-06-09 18:00 | 10.5
PUERTO LIBERTADOR AFINIA | EDM 23136-101 | PUERTO LIBERTADOR AFINIA | ATENCION A COMENTARIOS | LEO TEKKEN GONCALVES | MODELADOR OC | 2026-06-10 07:30 | 2026-06-10 18:00 | 10.5
LAT LLANO SANCHEZ | EDM 23136-101 | LAT LLANO SANCHEZ | AJUSTE DE DISEÑO PRELIMINAR | CAMILO GALVEZ OSORIO | MODELADOR OC | 2026-06-10 07:30 | 2026-06-10 18:00 | 10.5
SE MONTERIA AFINIA | EDM 23136-101 |  |  | ALEX SANTIAGO RODRIGUEZ | MODELADOR OC | 2026-06-09 07:30 | 2026-06-10 18:00 | 34.5 | ACTUALIZACIÓN A VERSION 1.0 DE PLANOS
SE SAN FRANCISCO | EDM 23136-101 | SE SAN FRANCISCO | ELABORACION DE LA ET DE ARMARIO UCI | JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME |  |  | 0
SE SAN FRANCISCO | EDM 23136-101 | SE SAN FRANCISCO |  |  | #N/A |  |  | 0
SE SAN FRANCISCO | EDM 23136-101 | SE SAN FRANCISCO | ELABORACION DE ET - FE CELDAS 13.8 kV | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-06-10 14:00 | 2026-06-10 16:11 | 2.1833
SE ALMIRANTE II | EDM 23136-101 | SE ALMIRANTE II | ADECUACION DE TERRENO | ALEJANDRO DAZA BERNAL | MODELADOR OC | 2026-06-10 07:30 | 2026-06-10 18:00 | 10.5
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00004 | CANALIZACIONES | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-06-05 07:30 | 2026-06-05 13:13 | 5.7167 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00004 | CANALIZACIONES | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-06-09 07:30 | 2026-06-09 18:00 | 10.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
LAT JUSTO AROSEMENA | EDM 23136-101 | LAT JUSTO AROSEMENA | PLANO GEORRDAR JUSTO AROSEMENA | CAMILO GALVEZ OSORIO | MODELADOR OC | 2026-06-09 07:30 | 2026-06-09 18:00 | 10.5 | ATENCION DE INCIDENCIAS
LAT LLANO SANCHEZ | EDM 23136-102 | LAT LLANO SANCHEZ | PLANO M3D LLANO SANCHEZ | CAMILO GALVEZ OSORIO | MODELADOR OC | 2026-06-10 07:30 | 2026-06-10 18:00 | 10.5 | AJUSTE RASANTE
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-M3D-OC-00004 | CANALIZACIONES | JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC | 2026-06-10 07:30 | 2026-06-10 18:00 | 10.5 | CORRECCION ESTUDIO DE COLISIONES
LAT LLANO SANCHEZ | EDM 23136-102 | LAT LLANO SANCHEZ | PLANO M3D LLANO SANCHEZ | CAMILO GALVEZ OSORIO | MODELADOR OC | 2026-06-11 07:30 | 2026-06-11 18:00 | 10.5 | AJUSTE RASANTE
PUERTO LIBERTADOR AFINIA | EDM 23136-101 |  |  | ALEX SANTIAGO RODRIGUEZ | MODELADOR OC | 2026-06-11 07:30 | 2026-06-12 13:30 | 30 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | SE-ALOCL3-ISES-AMP-ET-ME-00023 | Armario UCI | BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME | 2026-06-11 07:30 | 2026-06-11 08:43 | 1.2167 | ATENCION DE INCIDENCIAS
SE LOCERIA AMPLIACION L3 | EDM 23136-101 | [6 empty] | 0
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-00000 | CÁMARAS - LÍNEAS - CAD - TOPOGRAFIA | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-11 07:30 | 2026-06-11 18:30 | 11 | MODELO M3D CAD - AJUSTE DE PLANTAS CAD
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT-CHOTR2-ISES-NEW-M3D-OC-30000 | PLANO GENERAL DEMOLICIONES - REPOSICIÓN | DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME | 2026-06-11 13:00 | 2026-06-11 20:50 | 7.8333 | PLANIMETRIA PLANO DEMOLICIONES - REPOSICIÓN
PUERTO LIBERTADOR AFINIA | EDM 23136-101 | PUERTO LIBERTADOR AFINIA | ATENCION A COMENTARIOS | LEO TEKKEN GONCALVES | MODELADOR OC | 2026-06-12 07:30 | 2026-06-12 13:30 | 6
SE SAN FRANCISCO | EDM 23136-101 | SE-MC2SFC-ISES-NEW-PL-OC-10001 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | ALEJANDRO DAZA BERNAL | MODELADOR OC | 2026-06-12 07:30 | 2026-06-12 13:30 | 6 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
LAT CHORRERA | EDM 23136-101 | LAT CHORRERA | PLANO DETALLE ACERO CHORRERA | CAMILO GALVEZ OSORIO | MODELADOR OC | 2026-06-12 07:30 | 2026-06-12 18:00 | 10.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
TURBACO AFINIA | EDM 23136-101 | TURBACO AFINIA | CORTES REGISTROS DE POTENCIA | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-05-28 07:30 | 2026-05-28 18:00 | 10.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
TURBACO AFINIA | EDM 23136-101 | TURBACO AFINIA | ATENCION A COMENTARIOS | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-05-29 07:30 | 2026-05-29 18:00 | 10.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
SIERRA FLOR AFINIA | EDM 23136-101 | SIERRA FLOR AFINIA | CORTES REGISTROS DE POTENCIA | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-06-01 07:30 | 2026-06-01 18:00 | 10.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
SIERRA FLOR AFINIA | EDM 23136-101 | SIERRA FLOR AFINIA | CORTES REGISTROS DE POTENCIA | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-06-02 07:30 | 2026-06-02 18:00 | 10.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
SIERRA FLOR AFINIA | EDM 23136-101 | SIERRA FLOR AFINIA | ATENCION A COMENTARIOS | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-06-03 07:30 | 2026-06-03 18:00 | 10.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
SIERRA FLOR AFINIA | EDM 23136-101 | SIERRA FLOR AFINIA | ATENCION A COMENTARIOS | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-06-04 07:30 | 2026-06-04 18:00 | 10.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
SIERRA FLOR AFINIA | EDM 23136-101 | SIERRA FLOR AFINIA | ATENCION A COMENTARIOS | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-06-05 07:30 | 2026-06-05 18:00 | 10.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
SE MONTERIA AFINIA | EDM 23136-101 | SE MONTERIA AFINIA | ATENCION A COMENTARIOS | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-06-09 07:30 | 2026-06-09 18:00 | 10.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
SE MONTERIA AFINIA | EDM 23136-101 | SE MONTERIA AFINIA | ATENCION A COMENTARIOS | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-06-10 07:30 | 2026-06-10 18:00 | 10.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
SE MONTERIA AFINIA | EDM 23136-101 | SE MONTERIA AFINIA | ATENCION A COMENTARIOS | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-06-11 07:30 | 2026-06-11 18:00 | 10.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
SE MONTERIA AFINIA | EDM 23136-101 | SE MONTERIA AFINIA | ATENCION A COMENTARIOS | DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC | 2026-06-12 07:30 | 2026-06-12 18:00 | 10.5 | ATENCIÓN A COMENTARIOS
| EDM 23136-101 |  |  |  | #N/A |  |  | 0
| EDM 23136-101 |  |  |  | #N/A |  |  | 0
| EDM 23136-101 |  |  |  | #N/A |  |  | 0
| EDM 23136-101 |  |  |  | #N/A |  |  | 0
| EDM 23136-101 |  |  |  | #N/A |  |  | 0
| EDM 23136-101 |  |  |  | #N/A |  |  | 0
| EDM 23136-101 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| EDM 23136-101 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| EDM 23136-101 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| EDM 23136-101 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| EDM 23136-101 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| EDM 23136-101 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| EDM 23136-101 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| EDM 23136-101 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| EDM 23136-101 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| EDM 23136-101 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!

## Hoja2
DISCIPLINA
ME
OC
CARGOS
ANALISTA ME
ANALISTA OC
PRACTICANTE ME
PRACTICANTE OC
MODELADOR OC
BIM
MODELADOR ME
INGENIERO ME
INGENIERO OC
RESPONSABLES
| JUAN JOSE GUTIERREZ DE LA HOZ | MODELADOR OC
| CRISTIAN DAVID FABREGAS BLANCO | MODELADOR ME
| LUIS FERNANDO ZABALETA GONZALEZ | MODELADOR ME
| JESUS DANIEL MENDOZA MERIÑO | PRACTICANTE ME
| BRAYAN DASAEV REALES VELASQUEZ | PRACTICANTE ME
| CAMILO GALVEZ OSORIO | MODELADOR OC
| DICNEY RUIZ HERNANDEZ | MODELADOR ME
| DIEGO PEREIRA IRIARTE | MODELADOR OC
| ORLANDO ANGULO BUSTILLOS | MODELADOR ME
| LEO TEKKEN GONCALVES | MODELADOR OC
| ALEJANDRO DAZA BERNAL | MODELADOR OC
| EDUARDO GUZMAN SANCHEZ | MODELADOR ME
| ALEX SANTIAGO RODRIGUEZ | MODELADOR OC
| LUIS EDUARDO VEGA ARIZA | INGENIERO ME
| ELKIN DAVID GUTIERREZ CAMPO | BIM
| GERMAN PLAZAS CARDENAS | INGENIERO ME
| FRANCISCO EMIGDIO CONTRERAS | INGENIERO OC
| RENY TATIANA OLARTE LOBO | MODELADOR OC
PROYECTOS
SE LOCERIA AMPLIACION L3
SE METALCLAD LOCERIA
LAT 230 SANTIAGO
LAT PANAMA III
LAT LLANO SANCHEZ
LAT CHORRERA
LAT COCO 230KV
SE SAN FRANCISCO
SE ALMIRANTE II
SE SANTIAGO II
LAT JUSTO AROSEMENA
SIERRA FLOR AFINIA
SE MONTERIA AFINIA
TURBACO AFINIA
PUERTO ESCONDIDO AFINIA
BOCA GRANDE AFINIA
EL BANCO AFININA
NUEVA COSPIQUE AFINIA
BERRUGAS AFINIA
SAN JUAN DE ARAMA AFINIA LAT
PUERTO LIBERTADOR AFINIA
SE COCO II
CENTRO DE COSTO
| EDM 23136-101 | NATURGY LAT/SE
| AFN24102-100 | AFINIA ADT5